## 보고서 작성법
구분 | 설명
1. 기능 분류 | 1) 대분류 = 중분류 기능들의 모임 2) 중분류 = 소분류 기능들의 모임 3) 소분류 = 구분할 수 있는 기능의 최소 단위 의미 [예] 1) 하나의 기능을 수행하기 위해 독립적으로 출력되는 화면 단위 2) 단축키 또는 마우스를 이용하여 팝업창으로 출력되는 리본 메뉴와 동일한 기능은 같은 기능으로 간주 3) 커맨드(cmd)로 동작하는 시스템은 하나의 cmd(명령어)를 하나의 기능으로 간주 4) 사용자 인터페이스(UI)가 없는 시스템은 독립적으로 동작하는 모듈을 하나의 기능으로 간주
2. 결함 심각도 | 1) 심각 ① Breakdown: 기능 수행 중 장애가 발생하여 전체 기능이 동작하지 않아 더 이상 어떤 기능도 수행할 수 없는 상태 ② 기능이 정상적으로 동작하지 않거나, 시스템(Hardware) 혹은 프로그램이 비정상적으로 종료되는 등 즉시 수정이 필요한 경우 2) 보통 시스템 운영에 문제가 없지만, 기능이 정확하게 동작하지 않거나 수행결과와 예상결과가 일치하지 않는 경우 3) 경미 시스템 운영이나 기능에 지장이 없지만, 기대 결과와 실제 결과가 일치하지 않는 경우(예, 표시 오류, 레이아웃 불일치 등) 4) 개선사항 결함은 아니지만 사용 편의를 증대하거나, 개선이 필요한 경우 ex) 화면 가독성, 버튼의 위치, 사용성이 떨어짐, 해당화면에 해당 버튼은 불필요 등
3. 결함 관련 이미지 | 1) 결함 이미지 No. = 캡처한 결함 이미지 번호 2) 결함 ID. = 테스트 케이스 번호 3) 이미지의 용량이 크거나, 개수가 많은경우 별도 첨부 가능. 단, 결함ID와 이미지 명을 일치시켜 구분이 가능하도록 작업.
1. 제품별로 정해진 Sheet를 사용 3. 결함 ID는 결함 1개당 1개씩 부여 ex) E-001. E-002, Error-001, E-code-001, EC-001 4. 결함 ID는 2개의 시트에서 다른 코드명 사용(제품별로 결함ID의 시작은 XX-001로 시작) ex)1번 시트에 E-000, 2번 시트에서 E-001 사용가능 5. 하나의 기능명에서 여러 개의 결함 발견가능 6. 테스트 절차는 이벤트 중심으로 상세히 동작 순서대로 기록 7. 예상결과는 정상적으로 동작하였을 시 기대되는 예상결과를 기재 8. 시험결과는 실제 제품을 실행하여 발생된 결과를 기재
★ 줄바꾸기 단축키 = ALT + ENTER
★ 표 크기 자유롭게 조정가능 ★ 표 양식 변경은 불가

## 제품1
제품명 1
기본 정보 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  |  | 결함 정보
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 결함 심각도 (심각/보통/경미(개선사항)) | 결함 ID.
1 |  | 로그인 | 로그인 | 1. 어플리케이션 실행 2. 로그인 ID, PW 입력 후 로그인 버튼 클릭 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 처리 | 정상 입력한 ID/PW로 로그인 실패 | FAIL | 보통 | E-C-001
2 |  |  | 회원가입 | 1. 로그아웃 버튼 클릭 | 로그아웃 정상 처리 | 어플리케이션 화면 멈춤상태로 변화 없음 | FAIL | 심각 | E-C-002
3 |  |  | ID 찾기 | 1. 어플리케이션을 실행 2. ID찾기 버튼을 클릭. 3. 해당정보를 입력 후 찾기 버튼을 클릭 | ID정보가 출력 | ID정보가 출력욈 | PASS | -
6 |  | 관리자 게시판 | 사용자 조회 오류 | 1. 어플리케이션 실행 2. 로그인 ID, PW 입력 후 로그인 버튼을 클릭하여 로그인 3. 좌측 메뉴 리스트에서 관리를 선택 4. 관리 메뉴 리스트에서 등록사용자 목록을 선택 | 등록 사용자 목록 출력 | 등록 사용자 목록 출력되나 화면의 사이즈가 크고 이동이 불가능하여 전체 리스트 확인이 불가능 | FAIL | 경미 | E-C-003
7 |  |  | 스마트기기 목록 조회 | 1. 어플리케이션 실행 2. 로그인 ID, PW 입력 후 로그인 버튼을 클릭하여 로그인 3. 좌측 메뉴 리스트에서 관리를 선택 4. 관리 메뉴 리스트에서 스마트기기목록을 선택 | 스마트기기 목록 출력 | 출력되는 화면의 글씨가 너무작아 목록 확인에 어려움이 있음. 글씨크기를 크게하면 확인이 쉬울것으로 생각됨. | PASS | 개선사항 | E-C-004
8
9
10
11

## 제품1_관련이미지
이미지 No | 결함 ID | 이미지
1 | E-C-001
2 | E-C-002
3 | E-C-002
4 | E-C-003